## Gantt Chart
NORTH DAKOTA PIPELINE WATER QUALITY ANALYSIS
Miles, Ben, Tanner, Nick
WBS | TASK | LEAD | START | END | Days | % DONE | WORK DAYS | 04/20 | 04/21 | 04/22 | 04/23 | 04/24 | 04/25 | 04/26 | 04/27 | 04/28 | 04/29 | 04/30 | 05/01 | 05/02 | 05/03 | 05/04 | 05/05 | 05/06 | 05/07 | 05/08 | 05/09
1 | Fulfill Client Requests
1.1 | Review Client Prompt | Miles | 4/20/26 | 4/20/26 | 1 | 100% | 1 | bar: 04/20
1.2 | USGS Water Quality Research | Miles | 4/20/26 | 4/22/26 | 3 | 100% | 2 | bar: 04/20 to 04/22
1.3 | Scope of Work | Miles | 4/21/26 | 4/23/26 | 3 | 100% | 2 | bar: 04/21 to 04/23
1.4 | Python Coding + Packages | Ben Wehrbein | 4/20/26 | 4/28/26 | 9 | 100% | 6 | bar: 04/20 to 04/28
2 | Create Water Quality Analysis
2.1 | Clean External Data | Ben Wehrbein | 4/22/26 | 4/24/26 | 1 | 100% | 2 | bar: 04/22 to 04/24
2.2 | Mass Balance Calculations | Ben Wehrbein | 4/24/26 | 4/26/26 | 3 | 100% | 2 | bar: 04/24 to 04/26
2.3 | Create Dynamic TDS Tool | Ben Wehrbein | 4/25/26 | 4/29/26 | 5 | 100% | 3 | bar: 04/25 to 04/29
2.4 | Generate Boxplots | Ben Wehrbein | 4/26/26 | 4/28/26 | 1 | 100% | 2 | bar: 04/26 to 04/28
2.5 | Statistical Analysis | Tanner | 4/27/26 | 4/29/26 | 3 | 100% | 2 | bar: 04/27 to 04/29
3 | Prepare Final Deliverables
3.1 | Technical Executive Summary | Nick | 4/30/26 | 5/02/26 | 3 | 100% | 2 | bar: 04/30 to 05/02
3.2 | Non-Technical Summary | Nick | 5/01/26 | 5/02/26 | 2 | 100% | 2 | bar: 05/01 to 05/02
3.3 | Bias/Ethics Discussion | Tanner | 5/02/26 | 5/03/26 | 2 | 100% | 1 | bar: 05/02 to 05/03
3.4 | Finalize Report + Graphs | Tanner | 5/03/26 | 5/06/26 | 4 | 100% | 3 | bar: 05/03 to 05/06
3.5 | Submit Final Project | Tanner | 5/08/26 | 5/08/26 | 1 | 100% | 1 | bar: 05/08